## Sheet1
MATRIKS PROGRAM KERJA KKN-TANGGUH 2020
| Nomor Kelompok | : | [9 empty] | Target Capaian (%) | [8 empty] | :
| Nama Ketua Tim | : | [9 empty] | Tanggal Mulai | [8 empty] | : | ..............
| Jumlah Anggota Tim | : | [9 empty] | Tanggal Selesai | [8 empty] | : | ..............
Program / Kegiatan | Target Sasaran | Alamat Lengkap sasaran mulai RW - kecamatan | Minggu ke | [19 empty] | Bentuk Kegiatan | PJ/Pelaksana | Target (%)
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M
Tahap Persiapan Pelaksanaan KKN
Perancangan Kegiatan | - | - | [20 empty] | Diskusi/Kolaborasi | Seluruh Tim | 100%
Sosialisasi kegiatan KKN | - | - | [20 empty] | Sosialisasi | Seluruh Tim | 100%
Program 1 : Pendampingan Pendidikan dan keterampilan bagi pelajar atau pengajar secara online
Pelatihan Pembelajaran Online | Bu Ilmi - Guru SMP Candi | [21 empty] | Pendampingan - Pelatihan | Suryawinata
Pelatihan Pembelajaran Online | Pak Aldo - Guru SD Candi 1 | [21 empty] | Pendampingan - Pelatihan | Suryawinata
Program 2 : Pendampingan UMKM di lingkungan RT Menuju layanan Customer online atau Digital marketing
Inovasi Produk Industri | Pak Aji - Usaha Kerupuk | Tlasih | [20 empty] | Pelatihan | Abu Dhabi
Pemasaran Online | Pak Aji - Usaha Kerupuk | Tlasih | [20 empty] | Pendampingan - Pelatihan | Abu Dhabi
Pendaftaran P-IRT | Bu Silmi - Usaha Klepon | Bulang | [20 empty] | Sosialisasi - Pendampingan | Selly Oktavia
Pemasaran Online | Bu Silmi - Usaha Klepon | Bulang | [20 empty] | Pendampingan - Pelatihan | Selly Oktavia
Program 3 (dst) : jika ada
Tahap Penyelesaian Luaran KKN
Penulisan Essay | - | -
Penyusunan Buku | - | -
Penulisan Artikel Berita | - | -
Kompilasi Video Kegiatan | - | -
dst
Keterangan :
S : Hari Sabtu / Hari Pertama
M : Hari Minggu / Hari Kedua
2 hari ini tidak mengikat, jika mahasiswa libur kerja di hari senin dan jumat, kegiatan boleh dilakukan pada hari tersebut
tidak perlu mengubah kolom matriks, anggap saja

## Sheet2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45